## Resumen general
ESTIMACIÓN DE COSTOS - BOCATTO VALLEY (144 HORAS)
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
TIPO DE PROYECTO: | Sistema de gestion de pedidos
Metodologia | SCRUM
Enfoque | Semiprofesional
Pais | Ecuador
Año | 2025-2026
Duración | 144 horas
costo scrum | 3,600 USD
costo fases | 6434.4
costo riesgo | 436.5
costo total | 6870.9

## Costo SCRUM
Rol | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 90 | 20 | 1.8
Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 90 | 20 | 1.8
TOTAL SCRUM (Propuesta 2) | 180 |  | 3,600 USD

## Costo fases
COSTO POR FASES (PORCENTAJE SOBRE 144 HORAS)
Fase | Horas estimadas | Costo estimado (USD) | Actividades
Fase 1 - Elicitación | 22.75 | 221.5 | entrevista, sesion de brainstorming
Fase 2 - Análisis | 48 | 840 | arbol de problemas
fase 3 - especificación | 28 | 1772.9 | diagrama de casos de uso, diagramas
Fase 4 - Validación | 45.25 | 3600 | pruebas, validaciones
TOTAL | 144 | 6434.4
DETALLES FASE 1 - ELICITACIÓN
Actividad | Rol | Fecha inicio | fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Planificación entrevista (guía de preguntas) | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 4 | 10 | 40
Planificación entrevista (guía de preguntas) | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 4 | 10 | 40
| TOTAL |  |  |  |  | 80
Actividad | Rol | Fecha inicio | fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD) |  | El Product Owner corresponde al cliente/promotor del restaurante, por lo que no representa un costo directo para el equipo de desarrollo. Su participación en entrevistas y validaciones forma parte del proceso de levantamiento de información como cliente del servicio.
Entrevista al cliente | Product Owner (David Lainez) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.75 | 0 | 0
Entrevista al cliente | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.75 | 15 | 11.25
Entrevista al cliente | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.75 | 15 | 11.25
| TOTAL |  |  |  |  | 22.5
Actividad | Rol | Fecha inicio | fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Planificación brainstorming (guía/preguntas) | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 4 | 10 | 40
Planificación brainstorming (guía/preguntas) | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 4 | 10 | 40
| TOTAL |  |  |  |  | 80
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Brainstorming | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 20 | 15
Brainstorming | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 20 | 15
Brainstorming | Cocinero (Daniel Cadena) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 3 | 2.25
Brainstorming | Mesero (Stiven Pachacama) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 3 | 2.25
Brainstorming | Operador de llamadas (Stiven Canchig) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 3 | 2.25
Brainstorming | Cajero (Andrés Jason) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 3 | 2.25
| TOTAL |  |  |  |  | 39
DETALLES FASE 2 - ANALISIS
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Minuta de entrevista | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 3 | 15 | 45
Minuta de entrevista | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 3 | 15 | 45
| TOTAL |  |  |  |  | 90
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Acta de brainstorming | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 3 | 15 | 45
Acta de brainstorming | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 3 | 15 | 45
| TOTAL |  |  |  |  | 90
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Casos de uso actual | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6 | 20 | 120
Casos de uso actual | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6 | 20 | 120
| TOTAL |  |  |  |  | 240
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Definición del problema | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 3 | 15 | 45
Definición del problema | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 3 | 15 | 45
| TOTAL |  |  |  |  | 90
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Árbol de problemas | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 3 | 15 | 45
Árbol de problemas | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 3 | 15 | 45
| TOTAL |  |  |  |  | 90
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Modelo conceptual | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 6 | 20 | 120
Modelo conceptual | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 6 | 20 | 120
| TOTAL |  |  |  |  | 240
DETALLE FASE 3 - ESPECIFICACIÓN
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Casos de uso Nivel 0 | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-12-03 | 2025-12-16 | 6 | 20 | 120
Casos de uso Nivel 0 | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-03 | 2025-12-16 | 6 | 20 | 120
| TOTAL |  |  |  |  | 240
Actividad | Rol | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Casos de uso expandido | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 8 | 20 | 160
Casos de uso expandido | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 8 | 20 | 160
| TOTAL |  |  | 320
Servicio básico | Unidad | Cantidad | Costo unitario (USD) | Subtotal (USD)
Internet | mes | 3 | 25 | 75
Energía eléctrica | mes | 3 | 20 | 60
Agua | mes | 3 | 10 | 30
TOTAL |  |  |  | 165
Equipo | Modelo / descripción | Valor comercial (USD) | Vida útil (meses) | Depreciación mensual (USD) | Meses del proyecto | Depreciación del proyecto (USD)
Laptop Analista 1 | Lenovo/HP Core i5 8GB | 700 | 36 | 19.44 | 3 | 58.32
Laptop Analista 2 | Lenovo/HP Core i5 8GB | 700 | 36 | 19.44 | 3 | 58.32
Celular de pruebas | Android gama media | 250 | 24 | 10.42 | 3 | 31.26
TOTAL | [5 empty] | 147.9
Concepto | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Subtotal
Espacio de trabajo (presencial) | mes | 3 | 300 | 900
TOTAL |  |  |  | 900
DETALLE FASE 4 VALIDACION PROPUESTA 2
Caso de uso | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD) |  | Requerimiento no funcional | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
CU-01 Gestionar pedido | 10 | 20 | 200 |  | NF-06 Visualización en tiempo real | 8 | 20 | 160
CU-02 Realizar pedido mediante QR | 14 | 20 | 280 |  | NF-07 Confiabilidad del sistema | 7 | 20 | 140
CU-03 Registrar pedido en QR e imprimir en cocina | 16 | 20 | 320 |  | NF-08 Disponibilidad de pantallas | 4 | 20 | 80
CU-04 Sincronizar con pantalla de cocina | 14 | 20 | 280 |  | NF-09 Facilidad de actualización | 3 | 20 | 60
CU-05 Gestionar pedido digital KDS | 18 | 20 | 360 |  | NF-10 Escalabilidad | 3 | 20 | 60
CU-06 Verificar lista de pedidos | 10 | 20 | 200 |  | TOTAL | 25 |  | 500
CU-07 Actualizar pantalla de salón | 14 | 20 | 280
CU-08 Monitorear estado en pantalla TV | 8 | 20 | 160
CU-09 Consultar menú en pantalla TV | 6 | 20 | 120 |  | SUMA TOTAL | 3600
CU-10 Agregar observaciones | 5 | 20 | 100
CU-11 Pagar pedido | 10 | 20 | 200
CU-12 Gestionar cobro de pedido | 7 | 20 | 140
CU-13 Administrar menú digital | 7 | 20 | 140
CU-14 Gestionar promociones | 5 | 20 | 100
CU-15 Consultar reportes básicos | 7 | 20 | 140
CU-16 Actualizar pantallas y QR | 4 | 20 | 80
TOTAL | 155 |  | 3100

## Costo riesgos
COSTO DE RIESGOS (CONTINGENCIA)
Concepto | Valor | Nota
Subtotal sin riesgos | 4365 | Base de cálculo
Porcentaje de riesgo | 10% | Contingencia recomendada
TOTAL riesgos | 436.5