## Resumen general
ESTIMACIÓN DE COSTOS - BOCATTO VALLEY (144 HORAS)
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
TIPO DE PROYECTO: | Sistema de gestión de pedidos
Metodologia | AUP
Enfoque | Semiprofesional
Pais | Ecuador
Año | 2025-2026 | año
Duración | 144 | horas
horas trabajadas por integrante | 288 | horas
costo proceso de levantamientos de requisitos (20%) | 4301.5 | dólares
Costo de elaboración del proyecto (80%) | 17206 | dólares
Costo contingencia - riesgos (10%) | 2150.75 | dólares
Costo total proyecto | 23658.25 | dólares

## Costo Gestión AUP
Recurso Humanos: METODOLOGIA AUP
| Integrantes | Rol | Costo * hora
| Ricardo Lainez | Gestor de proyecto | 20
|  | analista de negocio (Ingenieria de requisitos) | 20
|  | Arquitecto de software | 30
|  | Desarrollador | 35
|  | tester | 20
| Kerlly Chiriboga | analista de negocio (Ingenieria de requisitos) | 20
|  | Arquitecto de software | 30
|  | Desarrollador | 35
|  | tester | 20

## Costo fases
COSTO – DISCIPLINA DE INGENIERÍA DE REQUISITOS (AUP)
| Fase | Costo estimado (USD) | Actividades |  |  |  |  | Las actividades de elicitación, análisis, especificación y validación corresponden a la disciplina de Ingeniería de Requisitos y se ejecutan de forma iterativa dentro de las fases del proceso AUP.
| Fase 1 - Elicitación | 221.5 | entrevista, sesion de brainstorming
| Fase 2 - Análisis | 840 | arbol de problemas
| fase 3 - especificación | 840 | diagrama de casos de uso, diagramas
| Fase 4 - Validación | 1320 | pruebas, validaciones
| Fase 5 - Administrar | 1080 | Administración general
| TOTAL | 4301.5
DETALLES FASE 1 - ELICITACIÓN
Actividad | Rol | Fecha inicio | fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Planificación entrevista (guía de preguntas) | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 4 | 10 | 40
Planificación entrevista (guía de preguntas) | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 4 | 10 | 40
| TOTAL |  |  |  |  | 80
Actividad | Rol | Fecha inicio | fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD) |  | El stakeholder corresponde al cliente/promotor del restaurante, por lo que no representa un costo directo para el equipo de desarrollo. Su participación en entrevistas y validaciones forma parte del proceso de levantamiento de información como cliente del servicio.
Entrevista al cliente | Stakeholder (David Lainez) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.75 | 0 | 0
Entrevista al cliente | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.75 | 15 | 11.25
Entrevista al cliente | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.75 | 15 | 11.25
| TOTAL |  |  |  |  | 22.5
Actividad | Rol | Fecha inicio | fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Planificación brainstorming (guía/preguntas) | Analista de Requisitos (Ricardo Lainez) | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 4 | 10 | 40
Planificación brainstorming (guía/preguntas) | Analista de Requisitos (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 4 | 10 | 40
| TOTAL |  |  |  |  | 80
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Brainstorming | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 20 | 15
Brainstorming | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 20 | 15
Brainstorming | Cocinero (Daniel Cadena) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 3 | 2.25
Brainstorming | Mesero (Stiven Pachacama) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 3 | 2.25
Brainstorming | Operador de llamadas (Stiven Canchig) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 3 | 2.25
Brainstorming | Cajero (Andrés Jason) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.75 | 3 | 2.25
| TOTAL |  |  |  |  | 39
DETALLES FASE 2 - ANALISIS
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Minuta de entrevista | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 3 | 15 | 45
Minuta de entrevista | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 3 | 15 | 45
| TOTAL |  |  |  |  | 90
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Acta de brainstorming | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 3 | 15 | 45
Acta de brainstorming | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 3 | 15 | 45
| TOTAL |  |  |  |  | 90
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Casos de uso actual | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6 | 20 | 120
Casos de uso actual | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6 | 20 | 120
| TOTAL |  |  |  |  | 240
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Definición del problema | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 3 | 15 | 45
Definición del problema | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 3 | 15 | 45
| TOTAL |  |  |  |  | 90
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Árbol de problemas | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 3 | 15 | 45
Árbol de problemas | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 3 | 15 | 45
| TOTAL |  |  |  |  | 90
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Modelo conceptual | Arquitecto de Software (Ricardo Lainez) | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 6 | 20 | 120
Modelo conceptual | Arquitecto de Software (Kerlly Chiriboga) | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 6 | 20 | 120
| TOTAL |  |  |  |  | 240
DETALLE FASE 3 - ESPECIFICACIÓN
Actividad | Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Casos de uso Nivel 0 | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 2025-12-03 | 2025-12-16 | 6 | 20 | 120
Casos de uso Nivel 0 | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 2025-12-03 | 2025-12-16 | 6 | 20 | 120
| TOTAL |  |  |  |  | 240
Actividad | Rol | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Casos de uso expandido | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 10 | 20 | 200
Casos de uso expandido | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 10 | 20 | 200
Modelo conceptual | Analista de Negocio (Ricardo Lainez) | 4 | 20 | 80
Modelo conceptual | Analista de Negocio (Kerlly Chiriboga) | 6 | 20 | 120
| TOTAL |  |  | 600
Servicio básico | Unidad | Cantidad | Costo unitario (USD) | Subtotal (USD)
Internet | mes | 3 | 25 | 75
Energía eléctrica | mes | 3 | 20 | 60
Agua | mes | 3 | 10 | 30
| TOTAL |  |  | 165
Equipo | Modelo / descripción | Valor comercial (USD) | Vida útil (meses) | Depreciación mensual (USD) | Meses del proyecto | Depreciación del proyecto (USD)
Laptop Analista 1 | Lenovo/HP Core i5 8GB | 700 | 36 | 19.44 | 3 | 58.32
Laptop Analista 2 | Lenovo/HP Core i5 8GB | 700 | 36 | 19.44 | 3 | 58.32
Celular de pruebas | Android gama media | 250 | 24 | 10.42 | 3 | 31.26
| TOTAL | 1650 |  |  |  | 147.9
Concepto | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Subtotal
Espacio de trabajo (presencial) | mes | 3 | 300 | 900
| TOTAL |  |  | 900
DETALLE FASE 4 - VALIDACIÓN PROPUESTA 1
Caso de uso | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD) |  | Requerimiento no funcional | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
CU-01 Autenticar en el sistema | 5 | 20 | 100 |  | NF-01 Rendimiento de requisitos | 2 | 20 | 40
CU-02 Tomar pedido en mesa | 6 | 20 | 120 |  | NF-02 Seguridad de información | 6 | 20 | 120
CU-03 Registrar pedido en mesa | 5 | 20 | 100 |  | NF-03 fiabilidad del sistema | 2 | 20 | 40
CU-04 Comunicar pedido a cocina | 6 | 20 | 120 |  | NF-04 Disponibilidad del sistema | 2 | 20 | 40
CU-05 Tomar pedido telefónico | 6 | 20 | 120 |  | NF-05 Compatibilidad de dispositivos | 2 | 20 | 40
CU-06 Registrar pedido telefónico | 5 | 20 | 100 |  | NF-06 Portabilidad del sistema | 2 | 20 | 40
CU-07 Gestionar pedido por QR | 6 | 20 | 120 |  | NF-07 Usabilidad del sistema | 4 | 20 | 80
CU-08 Ver menú digital | 5 | 20 | 100 |  | TOTAL | 20 |  | 400
CU-09 Registrar pedido por QR | 5 | 20 | 100
CU-10 Agregar Observaciones | 6 | 20 | 120
CU-11 Gestionar preparación del pedido | 5 | 20 | 100
CU-12 Verificar lista de pedidos | 6 | 20 | 120 |  | TOTAL VALIDACION: | 2880
CU-13 Actualizar estado del pedido digital | 6 | 20 | 120
CU-14 Cobrar pedido en caja | 6 | 20 | 120
CU-15 Buscar pedido por mesa | 6 | 20 | 120
CU-16 Cobrar pedido | 6 | 20 | 120
CU-17 Marcar pedido como pagado | 4 | 20 | 80
CU-18 Habilitar pedido para entrega | 6 | 20 | 120
CU-19 Consultar estado del pedido | 6 | 20 | 120
CU-20 Administrar configuración del sistema | 4 | 20 | 80
CU-21 Administrar menu digital | 4 | 20 | 80
CU-22 Gestionar QR por mesa | 4 | 20 | 80
CU-23 Gestionar promociones | 4 | 20 | 80
CU-24 Consultar reportes básicos | 2 | 20 | 40
TOTAL | 124 |  | 2480
Actividad | Rol | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Elaboracion interfaces (G4) | Arquitecto de software (diseñador UX/UI - Ricardo Lainez) | 6 | 30 | 180
| Arquitecto de software (diseñador UX/UI - Kerlly Chiriboga) | 6 | 30 | 180
Matriz de trazabilidad | Arquitecto de software (diseñador UX/UI - Ricardo Lainez) | 4 | 30 | 120
| Arquitecto de software (diseñador UX/UI - Kerlly Chiriboga) | 4 | 30 | 120
Defensas de interfaces | Arquitecto de software (diseñador UX/UI - Ricardo Lainez) | 4 | 30 | 120
| Arquitecto de software (diseñador UX/UI - Kerlly Chiriboga) | 4 | 30 | 120
Documentación SRS | Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Ricardo Lainez) | 5 | 20 | 100
| Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Kerlly Chiriboga) | 5 | 20 | 100
elaboracion de estimación de RF - RNF | Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Ricardo Lainez) | 8 | 20 | 160
| Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Kerlly Chiriboga) | 6 | 20 | 120
TOTAL |  |  |  | 1320
DETALLE FASE 5 - Administrar
Actividad | Rol | Horas | Pago por hora (USD/h) | Subtotal (USD)
Gestion y seguimiento | Gestor de proyecto (Ricardo Lainez) | 6 | 20 | 120
Organización y mantenimiento | Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Ricardo Lainez) | 8 | 20 | 160
| Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Kerlly Chiriboga) | 6 | 20 | 120
Coordinación del equipo | Gestor de proyecto (Ricardo Lainez) | 8 | 20 | 160
Coordinación defensas y entregas | Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Ricardo Lainez) | 6 | 20 | 120
| Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Kerlly Chiriboga) | 6 | 20 | 120
Revisión y control de calidad | Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Ricardo Lainez) | 8 | 20 | 160
| Analista de negocio (Ingenieria de requisitos - Kerlly Chiriboga) | 6 | 20 | 120
TOTAL |  |  |  | 1080